## 河流断面
附件1
营口市重点河段突出问题攻坚进展情况（截至9月底）
序号 | 断面 | 所属河流 | 涉及县区 | 存在问题 | 整改措施 | 完成时限 | 督导单位 | 责任单位 | 进展
1 | 营盖公路 | 大旱河 | 大石桥市 | 南楼和大石桥生活污水存在直排和超标排放现象，区域内二、三级管网尚未建成。 | 完成二三级管网建设，新建南楼污水管线约7.5公里,老城区1000米暗渠改造，永安污水管线约20.3公里，6月底前完工。 | 2020年6月底 | 市住建局 | 大石桥市政府 | 南楼二三级管网工程收集村回迁楼生活污水，以及充分利用老城区原有污水管网，新建污水管线长4.5公里，已完工；老城区1000米明渠改暗渠工程因90户搬迁问题，影响施工，在明渠下游制作混凝土截流堰，将污水提升至污水管网，输送至南楼污水处理厂，老城区的污水实现截流收集处理；永安水厂二三级管网20.3公里已完工。
大石桥市城乡建设与公用事业中心
[5 empty] | 2020年6月底前实现南楼、永安污水处理厂稳定运行，基本消除污水直排和超排现象。 |  |  | 大石桥市政府 | 水厂在线验收已完成，稳定运行。
大石桥市城乡建设与公用事业中心
|  |  | 盖州市 | 每年7-10月海蜇加工期，每日300吨加工清洗废水直接排放入河。 | 整合提升，建设海蜇加工大市场，将海蜇加工点集中在中顺市场，同时建设海蜇加工废水处理设施，于6月底前完成，解决海蜇加工废水直排问题。 | 2020年6月底 | 市生态环境局 | 盖州市政府 | 废水处理设施、污水排污管线已完工。开展大旱河海蜇加工企业专项检查，杜绝加工点污水直排。
盖州市西海办事处
2 | 沙河入海口 | 沙河 | 盖州市 | 临时处理设施运行不稳定；双台镇污水处理厂缺少除氟装置，尚未稳定运行，污水收集能力不足、直排。 | 加快推进双台镇污水处理厂建设，在2020年6月底前实现稳定运行，基本消除污水直排现象 | 2020年6月底 | 市住建局、市生态环境局 | 盖州市政府 | 已实现稳定运行，沙河两侧直排口全部取缔并入污水管网。
盖州市经开区
[5 empty] | 双台镇污水处理厂新增氟化物去除工艺，9月底前完成。 | 2020年9月底 |  | 双台镇 | 去除氟化物工艺已投入运行。
|  |  | 鲅鱼圈区 | 生活污水直排。 | 鞍钢钢构北侧排口，排查管网漏点并维修。 | 2020年6月底 | 市住建局、市生态环境局 | 鲅鱼圈区政府 | 已完成整改。
鲅鱼圈区住建局
[5 empty] | 海澜驾校西侧养殖场排口，养殖场搬迁。 |  |  | 鲅鱼圈区政府 | 已完成整改。
鲅鱼圈区农业农村局
[5 empty] | 金城驾校北侧河岸排口，该排口为官屯村雨排口，村内生活污水部分进入管网，部分分散式污水不外排，部分生活污水进入该排口。正在该村实施农村厕所改造和污水治理工程，春季因施工，少量污水进入雨排管网。 |  |  | 鲅鱼圈区政府 | 已完成整改。
鲅鱼圈区生态环境局
[5 empty] | 天瑞水泥北侧排口，调查该排口为天瑞水泥北侧山水混凝土搅拌站食堂排口，现已要求企业停止排水，自行解决员工就餐问题，并计划封堵排口，防止发生偷排，6月底前完成。 |  |  | 鲅鱼圈区政府 | 已完成整改。
鲅鱼圈区芦屯镇